**Утверждаю: директор**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Комков Ю.А.**

**Медиаплан**

**по внедрению механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием ГБПОУ Областной многопрофильный техникум.**

**р. п. Ардатов**

**2020 г.**

***Целью*** единой системы информационного сопровождения деятельности по внедрению механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации является обеспечение информационной поддержки образовательных организаций путем создания открытого информационного поля, доступного для целевой аудитории и активно формирующего позиции сторон, оказывающих влияние на деятельность образовательной организации и реализацию проекта.

***Целевая аудитория***

К целевой аудитории относятся внутренние аудитории коммуникаций (руководящий и педагогический состав образовательной организации, обучающиеся, родители) и внешние (деловые объединения, представители предприятий и организаций, представители бизнес-сообществ и некоммерческих организаций района, представители других образовательных организаций, представители органов местного самоуправления).

***Формы реализации информационного сопровождения:***

* организация и проведение совместных встреч, конференций, семинаров и других мероприятий в очном и заочном (дистанционном) форматах как на базе образовательной организации, так и на базе партнеров;
* поддержка и продвижение официального сайта образовательной организации, страницы в социальных сетях;
* создание рубрик в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций для сопровождения деятельности по внедрению механизмов вовлечения ОДО – регулярное и системное ведение рубрик с применением разнообразных форм и источников предоставления информации;
* организация pr-кампаний важных событий;
* осуществление взаимодействия с другими СМИ, основанного на идее широкого социального партнерства.

***Информационные каналы:***

* сайты образовательных организаций;
* сайты социальных партнеров;
* социальные сети (группы образовательных организаций и социальных партнеров ВКонтакте, Facebook, профили в сети Instagram, каналы на видеохостинге Youtube и т.д.);
* региональные и муниципальные СМИ;
* региональные образовательные онлайн-площадки;
* образовательные мероприятия (конференции, семинары, форумы и т.д.).

***Результаты и показатели эффективности***

***Ожидаемым результатом*** является отлаженный механизм информационного сопровождения деятельности по внедрению механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации.

*Показателями достижения результата являются:*

* рост числа общественно-деловых объединений, представителей работодателей, вовлеченных в принятие решений по вопросам управления развитием образовательной организации,
* увеличение числа мероприятий, проектов разных направленностей, реализуемых образовательной организацией совместно с социальными партнерами,
* увеличение медиаприсутствия (увеличение количества публикаций, положительных комментариев, охвата аудитории на официальных сайтах, в социальных сетях).

***Медиаплан ГБПОУ Областной многопрофильный техникум информационной поддержки внедрения механизмов вовлечения ОДО.***

**Проектировочный этап**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Срок исполнения | Результат |
| 1 | Разработка комплекса тематических мероприятий (фестивалей, форумов, конференций, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию практик вовлечения ОДО | Рабочая группа | с ноября 2020- декабрь 2021 г | Разработан план-график проведения мероприятий, обозначены сроки, темы, исполнители, ресурсы |
| 2 | Наполнение специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте образовательной организации для сопровождения деятельности по внедрению механизмов вовлечения ОДО | Рабочая группа | с ноября 2020- декабрь 2021 г | Наполнение специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте образовательной организации, социальных партнеров |
| 3 | Разработка совместных проектов образовательной организации и социальных партнеров. | Рабочая группа | с ноября 2020- декабрь 2021 г | Разработан план реализации совместных проектов образовательной организации и социальных партнеров, обозначены сроки, темы, исполнители, ресурсы |

**Практический этап**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Срок исполнения | Результат |
| 1 | Проведение комплекса тематических мероприятий (фестивалей, форумов, конференций, конкурсов профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию практик вовлечения ОДО | Рабочая группа | с ноября 2020- декабрь 2021 г | Тематические мероприятия организованы, проведены и освещены на официальном сайте образовательной организации, в печатных и электронных СМИ  |
| 1.1. | Представление кандидатур для утверждения председателей Государственной итоговой аттестации из числа представителей организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности выпускников. | Зам. директора по УПР | Ноябрь – декабрь 2020 г | Представлены и утверждены кандидатуры ГИА.  |
| 1.2 | Экскурсия и мастер-классы на предприятия:- СТО ИП Зубанов А.И.;-Ардатовское РАЙПО | Ст. мастер, преподаватели проф. дисциплин и мастера п/о | Январь, март 2021 г | Проведены экскурсии и мастер – классы на предприятиях, освещены на официальном сайте образовательной организации  |
| 1.3 | Совещания районного координационного совета Ардатовского района по развитию кадрового потенциала, членами которого являются администрация района, работодатели, руководитель техникума. | Директор | Январь 2021 | Проведено совещание, на котором рассматривается программа развития района и потребность кадрового потенциала, с учётом этого согласовываются КЦП по подготовке кадров |
| 1.4 | Совещания районного координационного совета Вознесенского района по развитию кадрового потенциала, членами которого являются администрация района, работодатели, руководитель техникума. | Директор | Январь 2021 | Проведено совещание, на котором рассматривается программа развития района и потребность кадрового потенциала, с учётом этого согласовываются КЦП по подготовке кадров |
| 1.5 | «Цикл экскурсий военной тематики в МБУК Краеведческий музей Ардатовского муниципального района Нижегородской области» | Преподаватель истории, педагог-организатор  | Февраль 2021 г. | Тематические мероприятия организованы, проведены и освещены в группе социальной сети Vkontakte ГБПОУ Областной многопрофильный техникум |
| 1.6 | Круглый стол «Траектория карьеры» | Зам. директора по УПР и УР  | Февраль 2021г | Организован и проведен круглый стол совместно с выпускниками техникума, в настоящее время руководители предприятий, с социальными партнерами. |
| 1.7 | Проведение профессиональных недель с участием представителей профильных организаций.  | Методист, ст. мастер, зам. директора по УПР иУР | В течение года по плану –графику. | Разработан план проведения профессиональных недель с представителями профильных организаций, проведены проф.недели. |
| 1.8 | Организовать экскурсии на предприятия: - ООО «Вознесенский общепит»;  -филиал «Нижновэнерго», производственное объединение «Южные электросети», Вознесенский РЭС;- МУП «Вознесенский пассажирский автомобильный транспорт» | заместитель директора по УР, преподаватели проф. дисциплин | февраль2021г.март2021г.июнь 2021г. | Организованы и проведены экскурсии и мастер –классы на предприятиях. |
| 1.9 | Ярмарка вакансий профессий и ученических мест «Куда пойти учиться», организованная совместно с Центром занятости населения. | Зам. директора по ВР  | Март 2021 г | Проведена ярмарка вакансий, на ярмарку вакансий профессий и ученических мест были приглашены выпускники 9-11 классов района. |
| 1.10 | Совместная акция «Международный женский день» с ГБУ «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор  | Март 2021 г. | Тематические мероприятия организованы, проведены и освещены в группе социальной сети Vkontakte ГБПОУ Областной многопрофильный техникум |
| 1.11 | Совместная акция «Мы против наркотиков» с ГБУЗ НО «Центральная районная больница» | Заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог  | Апрель 2021 г. | Тематические мероприятия организованы, проведены и освещены в группе социальной сети Vkontakte ГБПОУ Областной многопрофильный техникум |
| 1.12 | Мастер-классы: -«Моя профессия»; -«Профессиональная проба» | Ст. мастер,  | Апрель, май 2021 г | Проведены экскурсии и мастер – классы в ГБПОУ ОМТ совместно с социальными партнерами, освещены на официальном сайте образовательной организации. |
| 1.13 | Совместная акция «Георгиевская лента» с МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Ардатовского муниципального района Нижегородской области» | Заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор  | Май 2021 г. | Тематические мероприятия организованы, проведены и освещены в группе социальной сети Vkontakte ГБПОУ Областной многопрофильный техникум |
| 1.14 | Ярмарку вакансий в Вознесенском районе | Администрация техникума, ГКУ ЦЗН Вознесенского района, предприятия и организации Вознесенского района | Май 2021 г. | Проведена ярмарка профессий, ознакомлены с вакансиями предприятий и их характеристиками. Трудоустройство выпускников. |
| 1.15 | Организация государственной итоговой аттестации, совместно с представителями предприятий и организаций | Зам. директора по УПР | Май-июнь 2021 г. | Организована и проведена ГИА, совместно с представителями предприятий и организаций |
| 1.16 | Согласование рабочих учебных планов введение новых компетенций в основную профессиональную программу СПО, на основании запросов работодателей, за счёт вариативной части. | Зам. директора по УПР  | Июнь 2021 г | Согласованы рабочие учебные планы, внесены изменения на основании запросов работодателей. |
| 1.17 | Организация палаточного похода «Путешественник» совместно с управлением образования администрации Ардатовского муниципального района | Заместитель директора по воспитательной работе, зав. учебной частью  | Июль 2021 г. | Тематические мероприятия организованы, проведены и освещены в группе социальной сети Vkontakte ГБПОУ Областной многопрофильный техникум |
| 1.18 | Согласование образовательной программы по профессиям и специальностям, фонда контрольно-оценочных средств, методических рекомендаций представителями организаций и предприятий. | Зам. директора по УПР  | Август 2021 г | Согласованы ОПОП с представителями профильных организаций. |
| 1.19 | Согласование программ, тем, метод. рекомендаций ГИА с представителями работодателей. | Зам. директора по УПР  | Октябрь 2021г | Согласованы программы, темы, метод. рекомендации с представителями работодателей. |
| 1.20 | Соревнования на «Кубок имени В.В.Ионова» совместно с Благочиньем Ардатовского района | Заместитель директора по воспитательной работе  | Октябрь 2021г | Тематические мероприятия организованы, проведены и освещены в группе социальной сети Vkontakte ГБПОУ Областной многопрофильный техникум |
| 1.21 | Совместная акция «День матери» с ГБУ «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор  | Ноябрь 2021 г. | Тематические мероприятия организованы, проведены и освещены в группе социальной сети Vkontakte ГБПОУ Областной многопрофильный техникум |
| 2 | Наполнение специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте образовательной организации для сопровождения деятельности по внедрению механизмов вовлечения ОДО | Рабочая группа | с ноября 2020- декабрь 2021 г | Наполнены специальные рубрики в социальных сетях, на официальном сайте образовательной организации, социальных партнеров |
| 2.1 |  Создать раздел на официальном сайте ГБПОУ Областной многопрофильный техникум «Внедрение механизмов вовлечения общественно-деловых организаций». | Инженер –электроник, зам.директора по УПР | Декабрь 2020г | Создан раздел, на официальном сайте ГБПОУ ОМТ, наполнен информацией, опубликовать новые мероприятия. |
| 2.2. | Создать группу в социальной сети ВКонтакте « Внедрение ОДО в ГБПОУ ОМТ» | Зам. директора по УР | Декабрь 2020г | Организовано систематическое наполнение единой базы региональных практик внедрения механизмов вовлечения ОДО, консультирование по вопросам использования размещённых материалов положительного опыта |
| 2.3. | Опубликовать материал о внедрении механизмов вовлечения ОДО в ГБПОУ ОМТ в муниципальной газете Ардатовского и Вознесенского районов | Директор  | В течение всего года  | Опубликованы статьи в муниципальных газетах. |
| 3 | Разработка совместных проектов образовательной организации и социальных партнеров. | Рабочая группа | с ноября 2020- декабрь 2021 г | Разработан план реализации совместных проектов образовательной организации и социальных партнеров, обозначены сроки, темы, исполнители, ресурсы |
| 3.1 | Реализация совместной работы ГБПОУ ОМТ, ГБПОУ «Лукояновский губернский колледж» и ГКУ ЦЗН Ардатовского р-на по оказанию мер поддержки в сфере занятости населения, а также предоставление возможности приобретения дополнительных профессиональных навыков для повышения конкурентоспособности на рынке труда. Определение категории участников и оказание помощи в организации обучения по программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. | Зам. директора по УПР, специалист ЦЗН | Декабрь 2020г | Приняли участие в реализации программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, размещена информация на официальном сайте ГБПОУ ОМТ, участники прошли обучение по профессиональной компетенция Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, место обучения ресурсный центр ГБПОУ « Лукояновский губернский колледж» |
| 3.2 | Разработать совместный проект техникума и социального партнера «Инновационные методы развития навыков трудоустройства молодежи в современном образовательном пространстве» | Методист, ГКУ ЦЗН Вознесенского района | Февраль - июнь 2021г. | Совместные проекты реализованы и освещены на официальных сайтах, в социальных сетях образовательных организаций и социальных партнеров |
| 3.3 | Организовать конкурс проектов «Моя карьера» | Методист, ГКУ ЦЗН Вознесенского района | Сентябрь – декабрь 2021г. | Совместные проекты реализованы и освещены на официальных сайтах, в социальных сетях образовательных организаций и социальных партнеров |

**Рефлексивный этап**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные | Срок исполнения | Результат |
| 1 | Анализ проведенных тематических мероприятий, в соответствии с медиапланом, нацеленных на популяризацию практик вовлечения ОДО | Рабочая группа | Декабрь 2021г | Общий аналитический отчет по оценке эффективности проведенных мероприятий по следующим показателям:-контингент и количество участников,-результаты мероприятия,- наполнение официального сайта, социальных сетей (наличие публикаций, увеличение охвата аудитории),-выявленные проблемы.Разработка комплекса мер по повышению эффективности информационного сопровождения мероприятий. |
| 1.1. | Экскурсия и мастер-классы на предприятия:- СТО ИП Зубанов А.И.;-Ардатовское РАЙПО | Ст. мастер, преподаватели проф. дисциплин и мастера п/о | Январь, март 2021 г | Аналитический отчет по оценке эффективности проведенных мероприятий по следующим показателям:-контингент и количество участников ,-результаты мероприятия,- наполнение официального сайта, социальных сетей (наличие публикаций, увеличение охвата аудитории),-выявленные проблемы. |
| 1.2. | Совещания районного координационного совета Ардатовского района по развитию кадрового потенциала, членами которого являются администрация района, работодатели, руководитель техникума. | Директор | Январь 2021 г | Анализ кадрового потенциала Ардатовского района, обучение востребованным профессиям и специальностям |
| 1.3. | Совещания районного координационного совета Вознесенского района по развитию кадрового потенциала, членами которого являются администрация района, работодатели, руководитель техникума. | Директор | Январь 2021г | Анализ кадрового потенциала Вознесенского района, обучение востребованным профессиям и специальностям |
| 1.4 | «Цикл экскурсий военной тематики в МБУК Краеведческий музей Ардатовского муниципального района Нижегородской области» | Преподаватель истории, педагог-организатор  | Февраль 2021г | Аналитический отчет по оценке эффективности проведенных мероприятий по следующим показателям:-контингент и количество участников ,-результаты мероприятия,- наполнение официального сайта, социальных сетей (наличие публикаций, увеличение охвата аудитории),-выявленные проблемы. |
| 1.5. | Круглый стол «Траектория карьеры» | Зам. директора по УПР и УР  | Февраль 2021г | Аналитический отчет по оценке эффективности проведенных мероприятий по следующим показателям:-контингент и количество участников ,-результаты мероприятия,- наполнение официального сайта, социальных сетей (наличие публикаций, увеличение охвата аудитории),-выявленные проблемы. |
| 1.6. | Проведение профессиональных недель с участием представителей профильных организаций.  | Методист, ст. мастер, зам. директора по УПР иУР | В течение года по плану – графику. | Аналитический отчет по оценке эффективности проведенных мероприятий по следующим показателям:-контингент и количество участников ,-результаты мероприятия,- наполнение официального сайта, социальных сетей (наличие публикаций, увеличение охвата аудитории),-выявленные проблемы. |
| 1.7 | Организовать экскурсии на предприятия: - ООО «Вознесенский общепит»;  -филиал «Нижновэнерго», производственное объединение «Южные электросети», Вознесенский РЭС;- МУП «Вознесенский пассажирский автомобильный транспорт» | заместитель директора по УР, преподаватели проф. дисциплин | февраль2021г.март2021г.июнь 2021г. | Аналитический отчет по оценке эффективности проведенных мероприятий по следующим показателям:-контингент и количество участников ,-результаты мероприятия,- наполнение официального сайта, социальных сетей (наличие публикаций, увеличение охвата аудитории),-выявленные проблемы. |
| 1.8 | Ярмарка вакансий профессий и ученических мест «Куда пойти учиться», организованная совместно с Центром занятости населения. | Зам. директора по ВР  | Март 2021 г | Аналитический отчет по оценке эффективности проведенных мероприятий по следующим показателям:-контингент и количество участников,-результаты мероприятия,- наполнение официального сайта, социальных сетей (наличие публикаций, увеличение охвата аудитории),-выявленные проблемы. |
| 1.9 | Совместная акция «Международный женский день» с ГБУ «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор  | Март 2021 г | Аналитический отчет по оценке эффективности проведенных мероприятий по следующим показателям:-контингент и количество участников ,-результаты мероприятия,- наполнение официального сайта, социальных сетей (наличие публикаций, увеличение охвата аудитории),-выявленные проблемы. |
| 1.10 | Совместная акция «Мы против наркотиков» с ГБУЗ НО «Центральная районная больница» | Заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог-психолог  | Апрель 2021 г | Аналитический отчет по оценке эффективности проведенных мероприятий по следующим показателям:-контингент и количество участников ,-результаты мероприятия,- наполнение официального сайта, социальных сетей (наличие публикаций, увеличение охвата аудитории),-выявленные проблемы. |
| 1.11 | Мастер-классы: -«Моя профессия»; -«Профессиональная проба» | Ст. мастер,  | Апрель, май 2021 г | Аналитический отчет по оценке эффективности проведенных мероприятий по следующим показателям:-контингент и количество участников ,-результаты мероприятия,- наполнение официального сайта, социальных сетей (наличие публикаций, увеличение охвата аудитории),-выявленные проблемы. |
| 1.12 | Совместная акция «Георгиевская лента» с МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Ардатовского муниципального района Нижегородской области» | Заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор  | Май 2021 г | Аналитический отчет по оценке эффективности проведенных мероприятий по следующим показателям:-контингент и количество участников ,-результаты мероприятия,- наполнение официального сайта, социальных сетей (наличие публикаций, увеличение охвата аудитории),-выявленные проблемы. |
| 1.13 | Ярмарка вакансий в Вознесенском районе | Администрация техникума, ГКУ ЦЗН Вознесенского района, предприятия и организации Вознесенского района | Май 2021 г. | Аналитический отчет по оценке эффективности проведенных мероприятий по следующим показателям:-контингент и количество участников,-результаты мероприятия,- количество трудоустроенных,- наполнение официального сайта, социальных сетей (наличие публикаций, увеличение охвата аудитории),-выявленные проблемы. |
| 1.14 | Согласование рабочих учебных планов введение новых компетенций в основную профессиональную программу СПО, на основании запросов работодателей, за счёт вариативной части. | Зам. директора по УПР  | Июнь 2021 г | Анализ внесенных изменений в рабочие учебные планы, введение востребованных компетенций на основании запросов работодателей. |
| 1.15 | Организация палаточного похода «Путешественник» совместно с управлением образования администрации Ардатовского муниципального района | Заместитель директора по воспитательной работе, зав. учебной частью  | Июль 2021 г | Аналитический отчет по оценке эффективности проведенных мероприятий по следующим показателям:-контингент и количество участников ,-результаты мероприятия,- наполнение официального сайта, социальных сетей (наличие публикаций, увеличение охвата аудитории),-выявленные проблемы. |
| 1.16 | Согласование образовательной программы по профессиям и специальностям, фонда контрольно-оценочных средств, методических рекомендаций представителями организаций и предприятий. | Зам. директора по УПР  | Август 2021 г | Анализ согласования ОПОП с представителями профильных организаций. |
| 1.17 | Согласование программ, тем, метод. рекомендаций ГИА с представителями работодателей. | Зам. директора по УПР  | Октябрь 2021г | Анализ согласования программы, темы, метод. рекомендации с представителями работодателей. |
| 1.18 | Соревнования на «Кубок имени В.В.Ионова» совместно с Благочиньем Ардатовского района | Заместитель директора по воспитательной работе  | Октябрь 2021г | Аналитический отчет по оценке эффективности проведенных мероприятий по следующим показателям:-контингент и количество участников ,-результаты мероприятия,- наполнение официального сайта, социальных сетей (наличие публикаций, увеличение охвата аудитории),-выявленные проблемы. |
| 1.19 | Совместная акция «День матери» с ГБУ «Ардатовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор  | Ноябрь 2021 г | Аналитический отчет по оценке эффективности проведенных мероприятий по следующим показателям:-контингент и количество участников ,-результаты мероприятия,- наполнение официального сайта, социальных сетей (наличие публикаций, увеличение охвата аудитории),-выявленные проблемы. |
| 2 | Анализ функционирования специальных рубрик в социальных сетях, на официальных сайтах образовательных организаций для сопровождения деятельности по внедрению механизмов вовлечения ОДО | Рабочая группа | Декабрь 2021 года | Общий аналитический отчет по оценке эффективности функционирования специальных рубрик на основе следующих показателей:-количество публикаций на официальных сайтах и в социальных сетях,-наличие обратной связи,-охват аудитории.Разработка комплекса мер по повышению вовлеченности целевой аудитории. |
| 2.1 | Анализ функционирования раздела на официальном сайте ГБПОУ Областной многопрофильный техникум «Внедрение механизмов вовлечения общественно-деловых организаций». | Инженер –электроник, зам.директора по УПР | Март 2021 года | Аналитический отчет по оценке эффективности функционирования раздела, на официальном сайте ГБПОУ ОМТ, наполнение информацией, опубликование новых мероприятий, охват аудитории. |
| 2.2 | Анализ работы группы в социальной сети ВКонтакте « Внедрение ОДО в ГБПОУ ОМТ» | Зам. директора по УР | Январь 2021г | Аналитический отчет по оценке эффективности функционирования группы в социальных сетях ВКонтакте, наполнение информацией, опубликование новых мероприятий, охват аудитории. |
| 2.3 | Анализ опубликованных материалов о внедрении механизмов вовлечения ОДО в ГБПОУ ОМТ в муниципальной газете Ардатовского и Вознесенского районов | Директор  | Декабрь 2021г  | Аналитический отчет по оценке эффективности функционирования СМИ, количество публикаций статей в муниципальных газетах. |
| 3 | Анализ реализации совместных проектов образовательной организации и социальных партнеров | Рабочая группа | Декабрь 2021г | Аналитический отчет по оценке эффективности реализованных проектов по следующим показателям:-количество участников;-результаты мероприятия;- наполнение официальных сайтов;-выявленные проблемы. |
| 3.1 | Анализ реализации совместной работы ГБПОУ ОМТ, ГБПОУ «Лукояновский губернский колледж» и ГКУ ЦЗН Ардатовского р-на по оказанию мер поддержки в сфере занятости населения, а также предоставление возможности приобретения дополнительных профессиональных навыков для повышения конкурентоспособности на рынке труда. Определение категории участников и оказание помощи в организации обучения по программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции | Зам. директора по УПР, специалист ЦЗН | Декабрь 2020г | Аналитический отчет по оценке эффективности реализованных проектов по следующим показателям:-количество участников;-результаты мероприятия;- наполнение официальных сайтов;-выявленные проблемы. |
| 3.2 | Проанализировать реализацию совместного проекта образовательной организации и социальных партнеров «Инновационные методы развития навыков трудоустройства молодежи в современном образовательном пространстве» | Методист, ГКУ ЦЗН Вознесенского района | Февраль - июнь 2021г. | Аналитический отчет по оценке эффективности реализованных проектов по следующим показателям:-количество участников;-результаты мероприятия;- наполнение официальных сайтов;-выявленные проблемы. |
| 3.3 | Проанализировать реализацию совместного проекта образовательной организации и социальных партнеров «Моя карьера» | Методист, ГКУ ЦЗН Вознесенского района | Сентябрь – декабрь 2021г. | Аналитический отчет по оценке эффективности реализованных проектов по следующим показателям:-количество участников;-результаты мероприятия;- наполнение официальных сайтов;-выявленные проблемы. |